| HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM TỈNH HỘI QUẢNG BÌNH Số: 114 /KH- CTĐQB | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống nhằm ứng phó với tình trạng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Trong nhiều ngày qua, tại vùng biển tỉnh Quảng Bình xảy ra tình trạng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, làm cho hoạt động khai thác thủy sản, du lịch, dịch vụ đình trệ, đời sống, việc làm, thu nhập của nhân dân dựa vào biển và ngư dân các xã vùng biển trên địa bàn tỉnh hết sức khó khăn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy (Công văn số 96-CV/TU, ngày 03/5/2016; Thông báo Kết luận số 162-TB/TU ngày 30/4/2016); Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Công văn số 537/MTTQ-BTT ngày 1/5/2016) và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Công văn số 292/TƯHCTĐ – PNTH, ngày 28/4/2016). Thường trực Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch hỗ trợ nhân dân khắc phục  khó khăn, ổn định cuộc sống, cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội trong toàn tỉnh tăng cường công tác nắm bắt tình hình; tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích cho cán bộ, hội viên và nhân dân các chủ trương, biện pháp của TW, của tỉnh về xử lý tình trạng cá biển chết hàng loạt; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân bình tĩnh, không để kẻ xấu lợi dụng tình hình để tuyên truyền kích động, xúi dục, tụ tập đông người và có những hành động quá khích.

- Phối hợp với chính quyền tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân các xã vùng biển để kịp thời đề xuất hỗ trợ trước mắt về lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các đối tượng bị thiệt hại gặp nhiều khó khăn, ổn định cuộc sống và về lâu dài có giải pháp đề xuất TW Hội chuyển đổi sinh kế phù hợp gắn với các dự án phòng ngừa thảm họa thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động do Hội tổ chức thực hiện phải tuân thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và tổ chức Hội cấp trên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.

- Đánh giá đúng thiệt hại, nhu cầu để đề xuất biện pháp hỗ trợ trước mắt cũng như lâu dài.

- Các hoạt động vận động, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời và thận trọng, không để thắc mắc khiếu kiện phức tạp xảy ra.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh (PDRT) xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai đánh giá thiệt hại và nhu cầu (dân sinh) tại một số địa bàn trong tỉnh (dự kiến các xã: Quảng Phú, Cảnh Dương, Quảng Xuân, Quảng Phúc, Đức Trạch, Nhân Trạch, Ngư Thủy Trung), hoàn thành trước ngày 6/5/2016.

2. Hội CTĐ tỉnh và Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người dân không sử dụng cá và các loại hải sản chết làm thức ăn; tham gia các hoạt đông thu gom, xử lý cá và hải sản chết, dọn dẹp vệ sinh môi trường (nếu cá và hải sản tiếp tục chết hàng loạt). Chủ động huy động các nguồn để hỗ trợ cho nhân dân tại các địa phương bị ảnh hưởng.

3. Hội CTĐ tỉnh trích từ nguồn Quỹ Nhân đạo của tỉnh Hội hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân tại các địa phương bị ảnh hưởng (dự kiến hỗ trợ  1500 hộ của 6 xã ven biển bãi ngang). Qua trao đổi với các huyện, trước mắt chọn 03 xã để hỗ trợ từ nguồn Quỹ Nhân đạo của tỉnh Hội gồm: xã Ngư Thủy Bắc, xã Đức Trạch, xã Quảng Xuân, cụ thể:

- Số lượng:

+ Xã Ngư Thuỷ Bắc: 250 hộ

+ Xã Đức Trạch: 250 hộ

+ Xã Quảng Xuân: 250 hộ

- Đối tượng hỗ trợ:

+ Các hộ ngư dân bị ảnh hưởng do tình trạng hải sản chết hàng loạt trong thời gian qua.

+ Hộ nuôi trồng thủy sản ven bờ bị thiệt hại;

+ Hộ gia đình làm các dịch vụ gắn với khai thác thủy sản

Các hộ gia đình được lựa chọn ưu tiên:

+ Các hộ chưa, hoặc ít nhận được từ các nguồn hỗ trợ khác;

+ Hộ gia đình có phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi;

+ Hộ gia đình có người khuyết tật;

+ Các hộ nghèo và cận nghèo;

+ Hộ gia đình có phụ nữ đơn thân làm chủ hộ.

- Mưc hỗ trợ:

+ Mỗi hộ gia đình trong danh sách do địa phương lựa chọn được hỗ trợ 20kg gạo và 100.000 đồng/hộ.

- Thời gian và địa điểm cấp phát:

+ Xã Ngư Thuỷ Bắc: Vào lúc 8h00, ngày 7/5/2016 tại UBND xã Ngư Thuỷ Bắc.

+ Xã Quảng Xuân: Vào lúc 7h30, ngày 7/5/2016 tại UBND xã Quảng Xuân.

+ Xã Đức Trạch: Vào lúc 9h30, ngày 7/5/2016 tại UBND xã Đức Trạch.

- Thời gian hoàn thành hồ sơ cấp phát: Trước ngày 10/5/2016.

4. Đề xuất TW Hội hỗ trợ cho 3000 hộ dân nghèo, cận nghèo ven biển bị ảnh hưởng gây khó khăn đời sống tại 8 xã, phường. Nguồn hỗ trợ từ TW Hội và các nhà tài trợ: theo quy định của TW Hội và nhà tài trợ.

5. Đề xuất TW Hội và các nhà tài trợ triển khai một số dự án về phòng ngừa thảm họa thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng gắn với chuyển đổi sinh kế cho các hộ dân tránh các tác động tương tự tại 8 xã ven biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.  Hoạt động của các chương trình, dự án (nếu có): theo quy định và định mức của các chương trình, dự án cụ thể.

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO:

- Sử dụng ngân sách của UBND tỉnh cấp cho Hội năm 2016.

- Quỹ Nhân đạo tỉnh Hội và vận động các tổ chức, cá nhân.

- Nguồn hỗ trợ của TW Hội.

- Nguồn các chương trình, dự án (nếu có).

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Đội PDRT: Xây dựng kế hoạch và trực tiếp đánh giá thiệt hại nhu cầu, viết báo cáo đề xuất;

2. Ban CTXH và PNƯPTH: Tham mưu làm việc với các địa phương, hướng dẫn các địa phương lựa chọn đối tượng hưởng lợi, lập danh sách và tổ chức cấp phát cho đối tượng hưởng lợi;

3. Ban Tuyên huấn – Thanh thiếu nhiên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và xây dựng nguồn lực;

4. Văn phòng tỉnh Hội:

- Mua sắm hàng cứu trợ.

- Đảm bảo kinh phí triển khai và hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán và báo cáo tài chính theo quy định, đảm bảo tiến độ và kế hoạch.

5. Các huyện, thị, thành Hội:

Căn cứ nội dung, kế hoạch của tỉnh Hội, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện. Chỉ đạo Hội CTĐ các xã tham mưu, phối hợp với UBND và các tổ chức có liên quan tổ chức bình chọn đối tương, lập danh sách và cấp phát cho các hộ dân theo quy định. Thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả hoạt động về tỉnh Hội (qua Ban CTXH).

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các Ban, Văn phòng và các huyện, thị, thành Hội triển khai thực hiện.

| Nơi nhận: - TT TW Hội; - TT Tỉnh ủy; - Ban DV TU; - Đ/c Trưởng Ban DV TU để c/đạo - Lãnh đạo UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh; để p/hợp - TT Tỉnh Hội ; - Các Ban, Văn phòng; - Các huyện, thị, thành Hội; để th/hiện - Lưu VT, Ban CTXH&PNUPT. | TM. THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH Cao Quang Cảnh |
| --- | --- |